ИРЭ – Кафедра РЭКС – 9 семестр – осень 2026г

Автоматизация расчета и оптимизация режимов работы усилителей класса B и RC-цепей с применением ИИ-агентов.

Студ. гр. ЭРэ-19-22 Р.С.Емельянов

Индивидуальное техническое задание на НИР (ИТЗ), календарный график

| № | Содержание пункта ИТЗ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Изучение методов автоматизированного расчета схемотехнических решений для усилительного каскада класса B и базовых RC-цепей. Цель: повышение КПД и выходной мощности путем алгоритмического подбора номиналов. |  |
| 1 | Построение теоретических графиков для усилителей класса B, и в RC-цепях. | 1 нед |
| 2 | Расчет теоретических данных для усилителя В класса | 2 нед |
| 3 | Разработка алгоритма для расчета параметров RC-цепей с использованием ИИ-агента. | 3 нед |
| 4 | Написание скрипта с расчетом усилительного каскада с реализацией функции изменения параметров файла (timeDomainPA_updated_v2.sch) на лету, без создания новых файлов. | 4 нед |
| 5 | Тестирование базового скрипта: оценка корректности пересчета токов и напряжений при ручном изменении номиналов. | 5 нед |
| 6 | Проектирование архитектуры ИИ-агента для работы с моделью усилителя. Выбор функции потерь (на базе максимизации КПД). | 6 нед |
| 7 | Интеграция ИИ-агента со скриптом расчета: настройка автоматического изменения номиналов компонентов (конденсаторов, катушек индуктивности). | 7 нед |
| 8 | Моделирование работы RC-цепи под управлением ИИ-агента. Сравнение с аналитическими расчетами постоянной времени. | 8 нед |
| 9 | Проведение серии автоматизированных симуляций усилительного каскада класса B. Сбор данных симуляции. | 9 нед |
| 10 | Построение зависимости КПД от варьируемых номиналов компонентов по результатам работы ИИ-агента. | 10 нед |
| 11 | Построение зависимости выходной мощности от варьируемых номиналов. | 11 нед |
| 12 | Корректировка алгоритма ИИ-агента для ускорения сходимости (улучшения показателей эффективности). Повторное моделирование. | 12 нед |
| 13 | Сравнение результатов базовой схемы (timeDomainPA_updated_v2.sch) и схемы, оптимизированной ИИ-агентом. Построить графики. | 13 нед |
| 14 | Оценка эффективности применения ИИ-агентов в задачах радиоэлектроники (вычислительные затраты vs прирост КПД). | 14 нед |
| 15 | Оформить отчет. Подготовиться к зачету по практике: НИР. | 15 нед |

Студент гр.ЭРэ-19-22 _______________________ Р.С. Емельянов

Руководитель Доцент каф. РЭКС _______________________ Д.А. Фролов